## Catálogo de servicio
PRESUPUESTO DEL SERVICIO |  |  | Fecha de presentación |  | 2025-07-23
Supervisión externa de la obra: Construcción de la segunda etapa de Edificio complementario de 2 niveles, para las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa. |  |  | No. de Licitación |  | HCES-SG-OP/SR-LPN-002-2025
|  |  | No. de Contrato |  | HCES-SG-OP/SR-002-2025
|  |  | Nombre de la empresa: |  | Indicar nombre
|  |  | Nombre del Representante Legal: |  | Indicar nombre
NÚMERO CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO CON LETRA | IMPORTE
1 | REVISION DETALLADA DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CONTRATO
1.1 | Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la Residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión | INFORME | 1
2 | INTEGRACIÓN ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTEE DE OBRA FÍSICO Y DIGITAL
2.1 | Integrar y mantener al corriente el expediente y archivo electrónico derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre otros, los siguientes documentos: a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y tos planos autorizados; b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda; c) Modificaciones autorizadas a los planos; d) Registro y control de la bitácora de obra y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y autorizaciones; f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto; g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas; y h) Manuales y garantía de la maquinaria y equipo”. | INFORME | 8
3 | VIGILACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
3.1 | VIGILAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE CORRESPONDAN, EN SU INFORME MENSUAL DEBERÁ SEÑALAR EN SU CASO LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA OBRA. | INFORME | 8
4 | SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
4.1 | Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios | INFORME | 8
5 | REGISTROS EN BITÁCORA
5.1 | EJECUTAR LOS REGISTROS EN LA BITÁCORA DE OBRA DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; DICHA SITUACIÓN DEBERÁ INFORMARSE Y ANEXARSE EN EL INFORME MENSUAL QUE SE EMITA | INFORME | 8
6 | CONTROL DE SEGURIDAD EN LA OBRA
6.1 | VIGILAR QUE SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL Y EN SU CASO, DEBERÁ DE REALIZAR OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE ESTIME PERTINENTES. | INFORME | 8
7 | REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES
7.1 | REVISAR Y FIRMAR LAS ESTIMACIONES QUE SE PRESENTEN DE FORMA OPORTUNA, ADEMÁS, VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE RESPECTIVO. | INFORME | 8
8 | CONTROL DE CANTIDADES DE OBRA
8.1 | LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES DE OBRA O SERVICIO REALIZADOS Y DE LAS FALTANTES DE EJECUTAR, CUANTIFICÁNDOLAS Y CONCILIÁNDOLAS CON LA SUPERINTENDENCIA; PARA ELLO, LA SUPERVISIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DEBERÁN CONSIDERAR LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO CONTENIDO EN LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, LAS CANTIDADES ADICIONALES A DICHO CATÁLOGO Y LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL MISMO | INFORME | 8
9 | CONTROL FISICO-FINANCIERO
9.1 | LLEVAR EL CONTROL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA CONSIDERANDO, AL MENOS, EL PAGO DE ESTIMACIONES, LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LOS DESCUENTOS | INFORME | 8
10 | ÁNALISIS Y REVISIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA
10.1 | AVALAR LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIDO EN LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATISTA, PRESENTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA PARA LA APROBACIÓN DEL RESIDENTE, TOMANDO COMO REFERENCIA REPORTES DE CAMPO DIARIOS QUE DEBE ELABORAR EL LICITANTE GANADOR | INFORME | 8
11 | ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS DE PLANOS
11.1 | VERIFICAR QUE LOS PLANOS SE MANTENGAN ACTUALIZADOS, POR CONDUCTO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN ASIGNADA DICHA TAREA | INFORME | 8
12 | VERIFICACIÓN DE PLANOS DE OBRA TERMINADA
12.1 | VERIFICAR QUE SE ELABORE EL PLANO DE OBRA TERMINADA, CONFORME A LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS REFERENTES A MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | INFORME | 1
13 | ÁNALISIS DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN
13.1 | ANALIZAR DETALLADAMENTE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONSIDERANDO E INCORPORANDO, SEGÚN EL CASO, LOS PROGRAMAS DE SUMINISTROS QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ENTREGADO AL CONTRATISTA, REFERENTES A MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | INFORME | 1
14 | VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
14.1 | VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LO PACTADO ENN EL CONTRATO Y CONVENIOS CELEBRADOS. | INFORME | 1
15 | INFORME FOTOGRÁFICO
15.1 | INTEGRAR Y PROPORCIONAR A LA RESIDENCIA DE OBRA EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS | INFORME | 8
16 | VIDEO
16.1 | REALIZAR UN VIDEO DE LA EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA, UNA VEZ CONCLUIDA ESTA. | INFORME | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL